ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная районная программа «Социальная поддержка населения муниципального района Ставропольский на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы (действующая редакция, изменения) | Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 22.12.2017 г. № 10073нпа «Об утверждении муниципальной районной программы «Социальная поддержка населения муниципального района Ставропольский на 2018-2020 годы». Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 05.12.2019 г. № 8097нпа «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 22.12.2017 № 10073нпа «Об утверждении муниципальной районной программы «Социальная поддержка населения муниципального района Ставропольский на 2018-2020 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Ставропольский Самарской области» |

| Наименование мероприятий | Плановое значение (количество мероприятий) | Фактическое значение (количество мероприятий) | Уровень достижения, (%) (факт / план x 100 или план / факт x 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1: оказание адресной материальной помощи | 1 204 | 98 | 8 |
| Мероприятие 2: социокультурные мероприятия для пенсионеров и инвалидов | 12 | 4 | 33 |
| Мероприятие 3: предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями, на проведение социокультурных мероприятий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 1410 | 609 | 43 |
| Мероприятие 4: выполнение социально значимых проектов | 79 | 84 | 106 |

| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Финансовые расходы, тыс. руб. (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План на 01.01.2019 | План на 05.12.2020 (последнее изменение) | Факт | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (факт / план x 100) | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (факт / план x 100) | Комментарии |
| Задача 1: оказание адресной материальной помощи в соответствии с системой программных мероприятий |
| - мероприятие 1: оказание адресной материальной помощи | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 772 210,00 | 672 210,00 | 477 500,00 | 62 | 71 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 772 210,00 | 672 210,00 | 477 500,00 | 62 | 71 |  |
| Задача 2: реализация комплекса социокультурных мероприятий и акций для отдельных категорий граждан муниципального района |
| - мероприятие 1: социокультурные мероприятия для пенсионеров и инвалидов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 514 000,00 | 97 745,00 | 97 745,00 | 19 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 514 000,00 | 97 745,00 | 97 745,00 | 19 | 100 |  |
| - мероприятие 2: предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями, на проведение социокультурных мероприятий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1 133 790,00 | 282 610,00 | 282 610,00 | 25 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 1 133 790,00 | 282 610,00 | 282 610,00 | 25 | 100 |  |
| Задача 3: обеспечение оптимальной схемы взаимодействия различных органов управления, социальных служб, общественных организаций для достижения максимального эффекта по адресной социальной поддержке |  |
| - мероприятие 4: выполнение социально значимых проектов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 4 570 000,00 | 4 507 255,00 | 4 200 663,95 | 92 | 93 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 4 570 000,00 | 4 507 255,00 | 4 200 663,95 | 92 | 93 |  |

Аналитическая записка

Муниципальное казенное учреждение «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Ставропольский Самарской области» сообщает, что по итогам 2019 года по реализации муниципальной районной программы «Социальная поддержка населения муниципального района Ставропольский на 2018-2020 годы» были проведены следующие мероприятия:

- выплаты доплат к пенсии муниципальным служащим согласно закону «О муниципальной службе в Самарской области», количество получателей составило на конец 2019 года 37 человек, на сумму  3 228 423,95 коп.;

- ежемесячные выплаты Почетным гражданам Ставропольского района на оплату жилищно-коммунальных услуг, количество получателей на конец 2019 год 15 человек, на сумму 720 000,00 руб.;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, количество получателей на конец 2019 году составило 63 человека, на сумму 440 500,00  руб.;

- оказание материальной помощи инвалидам, пенсионерам-юбилярам на конец 2019 года составило на сумму 5 000,00 руб.;

- оказание материальной помощи ликвидаторам ЧАЭС, количество получателей на конец 2019 года составило 25 человек, на сумму 32 000,00 руб.;

- ежемесячные денежные выплаты сотрудникам учреждений здравоохранения на оплату жилого помещения занимаемого по договору найма, количество получателей на конец 2019 год составило 2 человека на сумму 96 000,00 руб.;

- денежные выплаты на финансирование мероприятий по содержанию Ставропольской  районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» за 2019 год на сумму 282 610,00 руб.;

- денежные выплаты на проведение памятных и культурно-массовых мероприятий, поощрение председателей первичных организаций, мероприятий, посвященных годовщине Победы в ВОВ, подписка газеты председателям первичных организаций «Ставрополь-на-Волге», проводимые Ставропольской  районной общественной организацией Самарской  областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» за 2019 год на сумму 97 745 руб.;

- иные мероприятия.

В целом по итогам 2019 года по реализации муниципальной районной программы «Социальная поддержка населения муниципального района Ставропольский на 2018-2020 годы», израсходовано всего 5 058 518,95 руб.

28.02.2020 г.

И.о. руководителя Управления                                                            О.Н. Косточко